## 02 (hidden)
Tìm hiểu dự án
I | Sản phẩm khuyến mãi | https://www.bhphotovideo.com/c/buy/rebates-promotions/N/4019732813/ci/22144
Questions
1. Nếu muốn hiển thị một chiến dịch marketing => Cần module quản lý chiến dịch
2. Những sản phẩm nào sẽ được hiển thị ở đây => Mỗi sản phẩm cần có một trường
để quyết định được hiển thị trên Hero Slider
|  |  | SẢN PHẨM NỔI BẬT | Các sản phẩm khuyến mãi bán chạy nhất
Cần một module quản lý các chương trình khuyến mãi Countdown
Mỗi sản phẩm có thêm một thuộc tính cho phép gán nó với một chương
trình khuyến mãi
2. Sản phẩm khuyến mãi nào sẽ được hiển thị ở đây?

## ESTIMATE
PROJECT ESTIMATE
PROJECT NAME |  |  | Chungauto.vn |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | PAPO TECHNONOGY
PROJECT MANAGER |  |  | NGUYỄN VĂN Đức |  |  | START DATE | [6 empty] | 2020-12-17
TEAM |  |  | 02 DEV |  |  | ESTIMATE END DATE | [6 empty] | 2021-02-12 | [6 empty] | 58 (days)
Technology behind
Frontend: | Languages | Javascript
| Frameworks, libs: | blade,jquery
Build tools:
Test tools:
| Deploy: | Docker
Server | Languages | PHP
| Frameworks, libs: | Laravel
| Test tools: | PHPUnit
| Deploy: | Docker
Database: | MySQL
 | time axis 2020-12-17 to 2021-02-15
WBS NUMBER | TASK TITLE | NOTES | TASK OWNER | DURATION (days) | DURATION NOTES | time axis 2020-12-17 to 2021-02-15
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9
[6 empty] | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
1 | Design (01 designer)
1.2 | Cắt giao diện ra HTML & CSS |  | Developer 1 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 1 S; WEEK 2 M
1.3 | Xử lý các vấn đề phát sinh về giao diện |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
2.1 | Hiển thị tin tức (users)
| 1. Hiển thị theo danh mục tin tức |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 F
| 2. Hiển thị chi tiết nội dung |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 2 S
2.2 | Hiển thị danh mục sản phẩm (users)
| 1. Hiển thị dạng Grid hoặc List theo user chọn |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 T
| 2. Sort by |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 3 W
| 3. Display |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 3 T
2.3 | Trang thương hiệu (users)
| 1. Hiển thị dạng Grid hoặc List theo user chọn |  | Developer 1 | 3 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S; WEEK 4 M
| 2. Sắp xếp hiển thị |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 4 T
2.5 | Chi tiết sản phẩm (users)
| 3. Chi tiết sản phẩm |  | Developer 1 | 4 | bar: WEEK 4 W to WEEK 4 S
2.6 | Tìm kiếm
| 6.1. Tìm kiếm |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 5 M to WEEK 5 T
2.7 | Trang chủ (users)
| Hompage |  | Developer 1 | 3 | bar: WEEK 5 W to WEEK 5 F
| Page dealzone hoặc tags |  | Developer 1 | 3 | bar: WEEK 5 S; WEEK 6 M to WEEK 6 T
2.9 | Giỏ hàng (users)
| 1. Danh sách sản phẩm giỏ hàng |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 T
2.13 | Hiển thị hỏi đáp (users) (4)
| 1. Thêm câu hỏi |  |  | 1 | bar: WEEK 6 T
| 3. Hiển thị danh sách, chuyên mục hỏi đáp |  |  | 1 | bar: WEEK 6 S
3.1 | Dashboard (Trang tổng quan hệ thống) - Admin
| Thống kê đơn hàng, thống kê sản phẩm bán chạy, ... |  | Developer 1 | 3 | bar: WEEK 7 M to WEEK 7 W
3.2 | Quản lý tin tức (admin)
| 1.Thêm bài mới |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 7 T
| 2.Sửa bài/Xóa bài/lock bài |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 7 F
| 3.Thêm/sửa/xoá chuyên mục bài viết |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 7 S
| 4. List tin tức |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 8 M
3.3 | Quản lý danh mục sản phẩm (admin)
| 1.Thêm danh mục |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 8 T to WEEK 8 W
| 2.Sửa danh mục/Xóa/lock danh mục |  | Developer 1 | 2 | bar: WEEK 8 T to WEEK 8 F
| 3.List sản phẩm |  | Developer 1 | 1 | bar: WEEK 8 S
3.4 | Quản lý thương hiệu (Admin)
| 1.Thêm danh mục |  | Developer 2 | 2 | bar: WEEK 1 T to WEEK 1 F
| 2.Sửa danh mục/Xóa/lock danh mục |  | Developer 2 | 2 | bar: WEEK 1 S; WEEK 2 M
| 3.List sản phẩm |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 2 T
3.5 | Quản lý khuyến mãi (admin)
| 1. Chọn sản phẩm vào deal zone |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 2 W
| 2. Sửa sản phẩm trong deal zone |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 2 T
3.6 | Quản lý đơn hàng (admin)
| 1. Danh sách đơn hàng/Xoá đơn hàng |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 2 F
| 2.Thống kê |  | Developer 2 | 2 | bar: WEEK 2 S; WEEK 3 M
3.7 | Quản lý slide, banner quảng cáo
| 1.Thêm slide, banner |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 3 T
| 2.Cập nhật slide,banner |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 3 W
| 3.Xóa slide, banner |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 3 T
3.8 | Quản lý phân quyền
| 1.Danh sách quyền |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 3 F
| 2.Tạo đối tượng |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 3 S
| 3.Gán quyền vào đối tượng |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 4 M
| 4.Cập nhật quyền |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 4 T
3.9 | Insert header footer (admin)
| 1.Thêm/sửa/xóa |  | Developer 2 | 2 | bar: WEEK 4 W to WEEK 4 T
3.10 | Quản lý bình review (Admin) (5)
| 1. Danh sách hỏi đáp |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 4 F
| 2. Trả lời hỏi đáp |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 4 S
| 3. Cài đặt danh mục hỏi đáp |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 5 M
3.11 | Quản lý text link
| Thêm/sửa/xóa |  | Developer 2 | 3 | bar: WEEK 5 T to WEEK 5 T
| List và tìm kiếm |  | Developer 2 | 1 | bar: WEEK 5 F
3.12 | Quản lý sản phẩm
| 1.Thêm mới |  | Developer 3 | 2 | bar: WEEK 5 S; WEEK 6 M
| 2.Xóa/Sửa |  | Developer 3 | 2 | bar: WEEK 6 T to WEEK 6 W
| 3. List danh sách |  | Developer 3 | 1 | bar: WEEK 6 T
3.13 | Quản lý SEO - config hệ thống
| 1. Quản lý redirect (Thêm xóa sửa...) |  | Developer 3 | 2 | bar: WEEK 6 F to WEEK 6 S
| 2. Quản lý Seo(Theo mô tả hệ thống) |  | Developer 3 | 5 | bar: WEEK 7 M to WEEK 7 F
3.13 | Quản lý user
| 1.Thêm mới/Xóa |  | Developer 3 | 1 | bar: WEEK 7 S
| 2.Sửa |  | Developer 3 | 1 | bar: WEEK 8 M
| 3.List user |  | Developer 3 | 2 | bar: WEEK 8 T to WEEK 8 W
3.17 | Convert data cũ
| 1.Convert data từ haravan |  | Developer 3 | 3 | bar: WEEK 8 T to WEEK 8 S
SUMMARY